МДОУ Смоленский детский сад

«Берёзка»

с.Смоленское, Переславского района, Ярославской области

**Дорожная карта**

план действий   
по введению ФГОС МДОУ «Берёзка»  
на 2013-2016 годы

**Пояснительная записка:**

данный целевой план-программа составлен в связи с изменениями в дошкольном образовании, направленными на обновление содержания дошкольного образования в связи с введением ФГОС дошкольного образования, переходным периодом введения ФГОС.

**Основные направления планирования мероприятий**:

* Состояние системы дошкольного образования в переходный период.
* Создание дорожный карты введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ «Берёзка».
* Создание информационно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.
* Реализация ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Переход на первый уровень образования.
* Создания нормативно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.
* Программно-методического обеспечения системы дошкольного образования в МДОУ «Берёзка».
* Кадровое обеспечение МДОУ «Берёзка».
* Социальное партнерство МДОУ «Берёзка» с родителями, как ресурс реализации первого уровня образования.
* Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество семей и образовательных организаций в реализации ФГОС.

**Ожидаемые результаты:**

* Разработка, реализация и методическое сопровождение основной образовательной сопровождение образовательной программы образования, с учетом требований стандартов дошкольного.
* Введение оценки деятельности организации дошкольного образования на основе показателей эффективного контракта в дошкольном образовании.
* Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании в МДОУ «Берёзка».
* Обеспечение повышения квалификации всех работников МДОУ «Берёзка» по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования.
* Соответствия МДОУ «Берёзка» критериям готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования.

**Цель плана-программы:**

1. **Методическое обеспечение введения ФГОС в МДОУ «Берёзка» на переходный период.**
2. **Соответствие МДОУ «Берёзка» к 2016 году критериям готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования.**

**1. Нормативно – правовое обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования в дошкольной организации на основе письма Минобрнауки России. | март 2014 года | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | - Приказ о разработке и утверждении плана внедрения ФГОС дошкольного образования в дошкольной организации  - Приказ о создании рабочей группы по подготовке и введению ФГОС МДОУ «Берёзка» |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | постоянно по мере поступления | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | - Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО. | Сентябрь - ноябрь  2014 года | Смирнова И.В. –  заведующий д/с | Приказ о внесении изменений в Устав ДОО.  Устав ДОО согласован и утверждён. |
| 1.4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | январь 2014 –  декабрь 2016 годы | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Приказ о внесении изменений в договор с родителями (законными представителями) в соответствии с Законом «Об образовании» и ФГОС ДО.  Приказ о разработке основной образовательной программы.  Приказ о создании рабочей группы для разработки ООП (список членов рабочей группы).  Приказ о проведении педагогического совета по обсуждению ООП ДО.  Положение об организации обсуждения проекта ООП МДОУ «Берёзка» родителями и общественностью  Приказ о создании тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад»  Положение о функционировании тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад» |
| 1.5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | По мере выхода реестра | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Приказ об утверждении ПООП в соответствии со спецификой МДОУ «Берёзка»  Программа принята на педагогическом совете (решение зафиксировано в протоколе педсовета).  Приказ об утверждении Карты оценки методической и дидактической базы МДОУ «Берёзка» |
| 1.6. | Приведение должностных инструкций работников МДОУ «Берёзка» в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | октябрь  2014 года | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников |

**2. Организационное обеспечение введения ФГОС МДОУ «Берёзка» в образовательной организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 2.1. | Создание и определение функционала рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | сентябрь 2014 года | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Создана рабочая группа по подготовке и введению ФГОС МДОУ «Берёзка» |
| 2.2. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | 2014 – 2015 годы | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Изучены материалы Министерства образования РФ по введению ФГОС МДОУ «Берёзка» |
| 2.3. | Проектирование и разработка ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | август - декабрь | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель  рабочая группа | 1.Результаты I этапа проектирования ООП ДОО: выработана концепция Программы;  2.Результаты II этапа проектирования ООП ДОО: определен целевой, содержательный и организационный разделы основной части ООП;  определен целевой, содержательный и организационный разделы части ООП, формируемой участниками образовательных отношений;  определено содержание краткой презентации программы.  3.Результаты III этапа проектирования ООП ДОО: согласован и утверждён проект программы. |
| 2.4. | Разработка проекта развивающей предметно-пространственной среды | в течение года | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель  рабочая группа | Создан макет развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования по каждой возрастной группе. |
| 2.5. | Координация деятельности сотрудников ОО | весь период введения ФГОС | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | План – график введения ФГОС |

**3. Кадровое обеспечение введения ФГОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 3.1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования на 2014 – 2015г.г. | 1. – 2015 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | - План-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников.  -Индивидуальные планы самообразования педагогов. |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | 2014 – 2015 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Программы, конспекты, технологические карты методической работы с кадрами в межкурсовой период в разных формах (семинары, консультации, тренинги, стажёрская площадка, практические задания, мастер-классы и др.). |
| 3.3. | Разработка (корректировка) раздела годового плана методической работы с кадрами с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО. | 2014 – 2015 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с. | Внесены изменения в разделы: «Организационно-педагогическая деятельность », «Методическая работа с кадрами», «Методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса». «Работа с родителями» |
| 3.4. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательной организации | 2014 – 2015 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Апробированы модели эффективного контракта в дошкольной организации.  Разработаны критерии стимулирования педагогов на установление взаимосвязи между показателями качества и эффективности деятельности педагога МДОУ «Берёзка» |
| 3.5. | Контрольно-диагностическая деятельность: создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | в течении  2014 – 2015 г. | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель  рабочая группа | План контроля реализации задач образовательной деятельности.  Инструментарий (Карты контроля), разработанный с учётом ФГОС |

**4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 4.1. | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление ) на подготовку и переход к ФГОС ДО |  | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель  рабочая группа | Бюджет 2014 - 2015 |
| 4.2. | Установление з/п работников ОО в том числе стимулирующих доплат и надбавок, порядка и размеров премирования |  | Смирнова И.В. – заведующая д/с | приказы, дополнительные соглашения, положение о выплатах стимулирующего характера |
| 4.3. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в т.ч. технических), материалов (в т.ч. расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС |  | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Оформление заявки |
| 4.4. | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление ) на подготовку и переход к ФГОС ДО |  | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Бюджет 2014 - 2015 |

**5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОО с позиции ФГОС ДО. | апрель – май  2014 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Составлен план мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. |
| 5.2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции ФГОС дошкольного образования | апрель – сентябрь  2014 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Библиотека учебно-методической литературы пополнена материалами по вопросам введения ФГОС МДОУ «Берёзка»  Действующий тематический сайт «ФГОС идёт в детский сад».  Обеспечен доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, учебно-методической литературе. |
| 5.3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды ФГОС ДО. | 2014 – 2015 годы | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие с ФГОС МДОУ «Берёзка»  Макет развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Берёзка» в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| 5.4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения ФГОС ДО. | 2014 – 2015 годы | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Санитарно-гигиенические условия, материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС МДОУ «Берёзка» |

**6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат/контрольные показатели |
| 6.1. | Информационное сопровождение педагогов о ходе реализации плана действий по внедрению ФГОС дошкольного образования ( в рамках дорожной карты) через Сайт образовательной организации;  Педагогические советы;  Педагогические чтения;  Семинары;  Информационные стенды;  Публикации (электронная и бумажная версия) | 2014 – 2015 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | оформлены материалы информационного сопровождения |
| 6.2. | Размещение информационных, организационно - управленческих, методических и психолого-педагогических материалов на страницах тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад» | 2014 – 2015 годы | Смирнова И.В. – заведующая д/с | размещены информационные, организационно - управленческие, методические и психолого-педагогические материалы на страницах тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад». |
| 6.3. | Установочный семинар.  Информирование о результатах сравнительного анализ а деятельности дошкольной образовательной организации в современных условиях и деятельности в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.  Определение проблем введения ФГОС дошкольного образования в практику работы детского сада. | март – апрель  2014 г. | Смирнова И.В. – заведующая д/с | Размещение информационных, организационно - управленческих, методических и психолого-педагогических материалов на страницах тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад» | 2014 – 2015 годы | Нарывкина Л.А. – заведующая | размещены информационные, организационно - управленческие, методические и психолого-педагогические материалы на страницах тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад». |
| 6.4. | Информирование родителей (законных представителей) и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через:  наглядную информацию,  сайт,  родительские собрания;  педагогические чтения;  публикации (электронная и бумажная версия) | 2014 – 2015 годы | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | родители ознакомлены на заседании родительского собрания и родительского комитета, через сайт и наглядную информацию. |
| 6.5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | ежегодно | Смирнова И.В. –  заведующий д/с  Смирнова А.В. - воспитатель | Публичный доклад  Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования |